**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ Кощинского**

**сельского поселения Смоленского района смоленской области по итогам 2021 г.**

 Сводный отчет о ходе реализации и муниципальных программ Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области по итогам 2021 г. подготовлен Администрацией Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в рамках исполнения Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 25.03.2020г.№22 (далее – Порядок), на основании полученных итогов мониторингов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденных постановлением Администрации Кощинского сельского поселения от 14.05.2020 г. № 30 (с изменениями), осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Таблица 1

**Перечень муниципальных программ**

**Кощинского сельского поселения Смоленского района смоленской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты постановления, которым утверждена муниципальная программа |
| 1 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Кощинском сельском поселении Смоленского района Смоленской области 2021-2023 годы» | от 15.03.2021г. №15 |
| 2 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2016- 2026 годы» | от 12.01.2016г. № 7 |
| 3 | Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2022 г. г. Администрации Кощинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области | от 12.03.2019г. № 10 |
| 4 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022г.г.» | от 17.02.2020г. № 16 |
| 5 | Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской средына территории Кощинского сельского поселенияСмоленского района Смоленской области»на 2018-2022 годы | от 27.12.2017г. № 65 |
| 6 | Об утверждении муниципальной «Антинаркотической программы муниципального образования Кощинского сельского поселенияСмоленского района Смоленской области на 2020-2022 годы» | от 16.04.2020г. № 25 |
| 7 | Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 гг.» | от 16.07.2019г. № 32 |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2013-2043 годы» | от 12.11.2013г. № 73 |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022 годы» | от 20.12.2019г. № 54 |
| 10 | Об утверждении Программы противодействия коррупции в Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2022 годы | от 27.09.2019г. № 44 |
| 11 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | от 25.12.2019г. № 58 |
| 12 | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2021-2023 годы | от 01.03.2021г. № 9 |
| 13 | Об утверждении Программы профилактики нарушение обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | от 02.03.2021г. № 10 |
| 14 | Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | от 14.05.2020г. № 31 |

Согласно положениям Порядка оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой проведения оценки выполнения целевых показателей.

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами**

**Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, по итогам за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя на 2021 г. | Фактическое исполнение показателя на 01.01.2022 г. | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| **1** | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Кощинском сельском поселении Смоленского района Смоленской области 2021-2023 годы»** |
| 1.1 | Организация осуществления информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 1.2 | Проведение адресных обходов мест проживания неблагополучных семей, проведение разъяснительных бесед о соблюдении требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 1.3 | Информирование граждан через средства массовой информации, официальный сайт Администрации Кощинского сельского поселения о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, путем проведения соответствующей разъяснительной работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 1.4 | Вовлечение различных категорий граждан в занятия художественным творчеством, физической культурой и спортом на базе учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **2** | **Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2016- 2026 годы»** |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей д. Кощино Смоленского района Смоленской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 2.2 | Приобретение насосов для артезианских скважин в д. Гевино, Немчино, Муравщина | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 2.3 | Приобретение воздуходувки для очистных сооружений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **3** | **Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2022 г.**  **Кощинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области** |
| 3.1 | Энергетические обследования зданий, строений, сооружений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 3.2 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: 2020 – 2022 гг. замена ламп накаливания на энергосберегающие, поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие,в т.ч. светодиодные) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 3.3 | Техническое обслуживание линий уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 3.4 | Потребление электроэнергии (уличное освещение) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **4** | **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории****Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022годы»** |
| 4.1 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 4.2 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 4.3 | Мероприятия по решению кадровых проблем субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 4.4 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **5** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы** |
| 5.1 | Проведение информационной компании среди населения по вопросам формирования современной городской среды с привлечением СМИ, официального сайта Администрации Кощинского сельского поселения, газеты «Сельская правда», участие в проведении общих собраний собственников, проведение субботников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **6** | **Муниципальная программа Антинаркотическая программа муниципального образования****Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022 годы»** |
| 6.1 | Проведение мониторинга наркоситуации и причин, способствующих потреблению наркотиков | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 6.2 | Проведение собраний граждан по проблемам профилактики наркомании и наркопреступности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 6.3 | Работа по выявлению фактов немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков молодежью в местах массового досуга граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 6.4 | Изучение и распространениеинформации по предупреждению наркомании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **7** | **Муниципальная программа «Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 гг.»** |
| 7.1 | Паспортизация автомобильных дорог по ул. Карьеровская, пер. Озерный, ул. Молодежная, ул. Строителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 7.2 | Постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых под дорогами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 7.3 | Оформление в муниципальную собственность земельных участков, занятых под дорогами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 7.4 | Оформление в муниципальную собственность дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **8** | **Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2013-2043годы»** |
| 8.1 | Информирование населения о проведении капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022 годы»** |
| 9.1 | Оказание содействия органам ТОС (благоустройство) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 9.2 | Издание буклетов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 9.3 | Размещение информации о работе ТОС на сайте Администрации Кощинского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **10** | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области 2019-2022 годы»** |
| 10.1 | Информирование населения о целях, задачах и мероприятиях Программы, в том числе с использованием средств массовой информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 10.2 | Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации Кощинского   сельского поселения  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **11** | **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022годы»** |
| 11.1 | Мероприятия по скашиванию травы в общественных местах в летний период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 11.2 | Проведение мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 11.3 | Содержание мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 11.4 | Проведение мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **12** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021-2023годы»** |
| 12.1 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения и мониторинга общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения на территории Кощинского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 12.2 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов для снижения вероятности наезда на детей в темное время суток | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 12.3 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (сезонное содержания дорог), установка уличного освещения, приобретение дорожных знаков в населенных пунктах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **13** | **Муниципальная программа «Профилактика нарушения обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022-2023годов»** |
| 13.1 | Размещение на официальном сайте Администрации Кощинского сельского поселения в сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 13.2 | Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 13.3 | Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации Кощинского сельского поселения в сети «Интернет» соответствующих обобщений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 13.4 | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок не установлен федеральным законом) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| **14** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2024годов»** |
| 14.1 | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 14.2 | Охрана земельных ресурсов (ликвидация последствий загрязнения и захламления земель, ликвидация несанкционированных свалок ТБО) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 14.3 | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 14.4 | Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен |

Таблица 3

**Выполнение целевых показателей,**

**предусмотренных муниципальными программами Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области за 2021 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей муниципальной программы | Оценка выполнения целевых показателей программы, % |
| 1 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Кощинском сельском поселении Смоленского района Смоленской области 2018-2020 годы» | 4 | 100 |
| 2 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2016- 2026 годы» | 3 | 100 |
| 3 | Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2022 г. г. Администрации Кощинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области | 4 | 100 |
| 4 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022г.г.» | 4 | 100 |
| 5 | Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской средына территории Кощинского сельского поселенияСмоленского района Смоленской области»на 2018-2022 годы | 1 | 100 |
| 6 | Об утверждении муниципальной «Антинаркотической программы муниципального образования Кощинского сельского поселенияСмоленского района Смоленской областина 2020-2022 годы» | 4 | 100 |
| 7 | Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 гг.» | 4 | 100 |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2013-2043 годы» | 1 | 100 |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022 годы» | 3 | 100 |
| 10 | 1. Об утверждении Программы противодействия коррупции в Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2022 годы
 | 2 | 100 |
| 11 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | 4 | 100 |
| 12 | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2021-2023 годы | 3 | 100 |
| 13 | Об утверждении Программы профилактики нарушение обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | 4 | 100 |
| 14 | Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | 5 | 100 |

Таблица 4

**Информация о результатах освоения финансовых средств,**

**направленных на реализацию муниципальных программ**

**Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,**

**по итогам за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Планна 2021 г., тыс.руб. | Исполненоза 2021 г.,тыс.руб. | Уровень выполненияза 2020 г. по отношению к годовому плану, % |
| 1 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Кощинском сельском поселении Смоленского района Смоленской области 2021-2023 годы» | **всего** | **0,5** | **0,5** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 2 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2016- 2026 годы» | **всего** | **380,0** | **380,0** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 380,0 | 380,0 | 100 |
| 3 | Об утверждении Программы энергосбережения и повышенияэнергетической эффективностина 2019-2022 г. г. АдминистрацииКощинского сельского поселенияСмоленский район Смоленской области | **всего** | **690,2** | **690,2** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 690,2 | 690,2 | 100 |
| 4 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022г.г.» | **всего** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской средына территории Кощинского сельского поселенияСмоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы | **всего** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Об утверждении муниципальной «Антинаркотической программы муниципального образования Кощинского сельского поселенияСмоленского района Смоленской области на 2020-2022 годы» | **всего** | **1,0** | **1,0** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 100 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
| 7 | Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 гг.» | **всего** | **52,0** | **52,0** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 52,0 | 52,0 | 100 |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2013-2043 годы» | **всего** | **0** | **0** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2022 годы» | **всего** | **10,0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |
| 10 | 1. Об утверждении Программы противодействия коррупции в Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2022 годы
 | **всего** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | **всего** | **791,535** | **791,535** | **100** |
| федеральный бюджет | 535,415 | 535,415 | 100 |
| областной бюджет | 16,559 | 16,559 | 100 |
| местный бюджет | 239,561 | 239,561 | 100 |
| 12 | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2021-2023 годы | **всего** | **202,3** | **202,3** | **50,6** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 202,3 | 202,3 | 50,6 |
| 13 | Об утверждении Программы профилактики нарушение обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | **всего** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | **всего** | **3,0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |

Реализация муниципальных программ Кощинского сельского поселения осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава муниципального образования

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области Н.В.Филатова